муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Морозовская средняя общеобразовательная школа»

Приложение №2

к приказу от 25.01.2021 № 30-ОД

План

первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Морозовская СОШ»

| № | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность центра. | Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям | июнь |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы. | август |
| 3. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика», в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра | Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Июнь-август |
| 4. | Проведение анализа материально- технической базы кабинетов физики, химии и биологии | Определение базового компонента | Июнь-август |
| 5. | Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям | Проведение закупочных процедур | Апрель-август |
| 6. | Приведение площадок центра в 6.соответствие с брендом «Точка роста» | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем | Июль август |
| 7. | Разработка методических комплектов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «биология», «физика» на материально-технической базе Центра | Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 8. | Открытие центра | Организационное обеспечение открытия | 1 сентября |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь |
| 10. | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий | 1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте. | Сентябрь |
| 11. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социально- культурных мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» (по отдельным планам) | Согласно расписанию |
| 12. | Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Морозовская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научной направленности «Точка роста» | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности центра | Постоянно |